## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Total de Pontos de Função não Ajustados= |  | 54
MATRIZ DE APONTAMENTO DE CE (CONSULTA EXTERNA) ; EE (ENTRADA EXTERNA) E ALR (ARQUIVO LÓGICO REFERENCIADO) -MATRIZ DE SE MAIS ABAIXO
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ARQUIVOS LÓGICOS REFERENCIADOS (ALI ou AIE) para CE e EE |  | DADOS REFERENCIADOS (DER) |  | COMPLEXIDADE | PONTOS
| classificação | ou NÚMERO DE TIPOS DE REGISTRO PARA O CASO DE ALI/AIE
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (cálculo automático) | de função
tabela de contratos de suporte | AIE | registro de contrato | 1 | ID contrato; Data Validade; Status de pagamento; CNPJ cliente; Flag suporte autorizado | 5 | Simples | 7
backend para validar contrato de suporte | CE | tabela de contratos de suporte | 1 | id contrato; flag suporte autorizado | 2 | Simples | 4
tabela de chamados | ALI | registro de chamado | 1 | ID prorocolo; nome do clinete; Telefone de contato do cliente; Email, cliente; Id; analist; Data de inclusão; descrição do problema; data de inicio do problema; prioridade; tipo do chamado; Data solução; descrição solução | 12 | Simples | 7
backend para incluir chamados | EE | tabela de chamados | 1 | ID prorocolo; nome do clinete; Telefone de contato do cliente; Email, cliente; Id; analist; Data de inclusão; descrição do problema; data de inicio do problema; prioridade; tipo do chamado; | 10 | Simples | 3
forntend para registrar chamados | EE | - |  | ID prorocolo; nome do clinete; Telefone de contato do cliente; Email, cliente; descrição do problema; data de inicio do problema; prioridade; tipo do chamado; | 8 | Simples | 3
forntend de consulta da fila de chamados | CE | - |  | ID prorocolo; prioridade; tipo do chamado; Data de inclusão | 4 | Simples | 4
backend de consulta da fila de chamados | CE | tabela de chamados | 1 | ID prorocolo; prioridade; tipo do chamado; Data de inclusão | 4 | Simples | 4
tabela de prioridades | ALI | registro de prioridade | 1 | Palavra chave e proridade | 2 | Simples | 7
tabela de tipos de chamados | ALI | registro de tipo de chamado | 1 | Palavra chave e tipo | 2 | Simples | 7
MATRIZ DE APONTAMENTO DE SE (SAIDA EXTERNA)
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ALR NA ENTRADA |  | DER NA ENTRADA |  | ALR NASAIDA |  | DER NA SAIDA |  | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | PONTOS
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | ENTRADA | SAIDA | FINAL | de função
SE
app bot de tipificação de chamado | SE | tabela de tipos de chamados | 1 | descrição do problema; tipo do chamado | 2 | - |  | palavra chave; Tipo de chamado | 2 | Simples | Simples | Simples | 4
app bot de priorização de chamdado | SE | tabela de prioridades | 1 | descrição do problema; prioridade | 2 | - |  | palavra chave; prioridade | 2 | Simples | Simples | Simples | 4
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS
| FATOR DE AJUSTE | PONTUAÇÃO | Fator de ajuste final = | 0.92
| TELEPROCESSAMENTO | 5
| PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO | 0 | Número PF Não Ajustados = | 54
| PERFORMANCE | 2
| CARGA DE MÁQUINA | 1 | Número PF Ajustados = | 49.68
| VOLUME DE TRANSAÇÕES | 1
| ENTRADA DE DADOS ON-LINE | 5
| ATUALIZAÇÕES ON-LINE | 5
| EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL | 1
| COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO | 1
| REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO | 0
| FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO | 1
| FACILIDADE DE OPERAÇÃO | 1
| FACILIDADE DE MANUTENÇÃO / ALTERAÇÕES | 3
| OPERAÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS | 1
| Fator de influência total => | 27

## Lista DER (hidden)
Dados Elementares Referenciados
Identificação | Nome

## Complexidade
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Saidas Externas (SE)

## Pontuação
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS

## Seletores (hidden)
CATEGORIAS DE CFB | Quantidade DER/ALR | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
EE | 1 | Simples | 0 | de esforço
CE | 2 | Médio | 1 | 3
SE-Usar planilha abaixo! | 3 | Complexo | 2 | 4
ALI | 4 |  | 3 | 5
AIE | 5 |  | 4 | 7
| 6 |  | 5 | 10
| 7 |  |  | 15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200